Приложение 6

приказом министерства

образования

Ставропольского края

от 09.10.2019 № 1514-пр

##

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

## подготовки и проведения Регионального конкурса научно-технологических проектов в Ставропольском крае в 2019-2020 году

## (в рамках Всероссийского конкурса научно-технологических проектов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Сроки | Мероприятие | Целевые показатели | Формы контроля |
| Нормативная методическая документация  | сентябрь –октябрь 2019 года | Заключение соглашения о совместном проведении Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году между министерством образования Ставропольского края (далее – министерство) и образовательным Фондом «Талант и успех» (далее – Фонд) | наличие соглашения о проведении Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году между министерством и Фондом | утверждение министерством пакета нормативной методической документации об участии Ставропольского края во Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году |
| сентябрь 2019 года | Определение тематических направлений краевого конкурса | наличие не менее 7-ми тематических направлений Регионального конкурс научно-технологических проектов в рамках Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 2019–2020 года (далее – Конкурс) | издание приказа министерства о проведении Конкурса |
| до 10 октября 2019 года | Разработка Положения о проведении Конкурса | наличие пакетов нормативной документации о проведении и итогах Конкурса |
| Утверждение Положения о Конкурсе |
| Формирование экспертного сообщества | количество представителей организаций партнеров, методистов, ученых в экспертном сообществе | наличие протоколов заседаний экспертной комиссии по организации и проведению Конкурса для участия в заключительном этапе (далее – Экспертная комиссия)  |
| Изучение и распространение методологии проектной деятельности | наличие критериев оценки и методических рекомендаций о выполнении исследовательской и проектной работы | утверждённый Экспертной комиссией пакет методических рекомендаций по организации и проведению Конкурса |
| Описание методологии проведения Конкурса |
| Разработка критериев оценки и методических рекомендаций выполнения проектной работы |
| Разработка и утверждение пакета нормативной документации об итогах регионального этапа Конкурса | утверждение министерством пакета нормативной документации об итогах Конкурса в 2019-2020 учебном году |
| до 31 марта 2020 года | Приказ об итогах Конкурса | наличие нормативной документации об итогах Конкурса | издание приказа министерства об итогах Конкурсапредоставление статистической, аналитической информации и пакетов документов Фонду (по согласованию) |
| до 10 октября 2019 года | Формирование кейсов проектных работ:создание рабочей группы по разработке заданий,разработка и утверждение плана работы группы,отбор кейсовых заданий для конкурса,оформление кейсовых заданий в соответствии с брендбуком | наличие и количество кейсовых заданий на каждом этапе Конкурса | утверждённый Экспертной комиссией пакет кейсов проектных работ |
| Организация этапов Конкурса | октябрь2019 года | Школьный этап (заочный) |
| ноябрь 2019 года | Создание централизованного ресурса on-line регистрации участников Конкурса | наличие централизованного ресурса on-line регистрации | формирование статистических данных об участниках школьного этапа Конкурса |
| 10 октября –17 ноября 2019 года | Регистрация участников школьного этапа Конкурса, представление паспорта проекта | охват муниципальных районов не менее 50% от общего числа в Ставропольском крае |
| до 19 ноября 2019 года | Формирование списка участников | представленность не менее 7-ми направлений Конкурса |
| до 24 ноября 2019 года | Оценка конкурсных материалов экспертами | наличие экспертного сопровождения конкурса | наличие отчетов и протоколов экспертов школьного этапа |
| до 25 ноября 2019 года | Подведение итогов школьного этапа | общее количество участников школьного этапа до 500 человек | формирование рейтингового списка участниковформирование статистического отчета об участии школьников в первом этапе |
| декабрь – февраль 2020 года | Муниципальный этап (заочный) |
| до 01 декабря 2019 года | Подтверждение участия в муниципальном этапе Конкурса | представленность не менее 7-х направлений Конкурса | формирование статистических данных об участниках муниципального этапа Конкурса |
| до 02 декабря 2019 года | Формирование списка участников |
| до 16 февраля 2020 года | Выполнение проектной работы | наличие экспертного сопровождения Конкурса | наличие отчетов участников Конкурсаформирование статистического отчета о проведенных консультациях на муниципальном этапе |
| до 22 февраля 2020 года | Оценка конкурсных материалов | наличие отчетов и протоколов экспертов школьного этапа мониторинг качества выполненных заданий |
| до 25 марта 2020 года | Подведение итогов муниципального этапа | общее количество участников муниципального этапа до 100 человек | формирование рейтингового списка участниковрекомендации Экспертной комиссии формирование статистического отчета об участии школьников во втором этапе |
| март 2020 года | Финальный этап (очный) |
| март 2020 года | Определение базового учреждения для проведения финального этапа | наличие необходимых технических возможностей для проведения финального этапа | программа проведения финального этапа |
| март 2020 года | Методические консультации членов Экспертной комиссии | методическое сопровождение Конкурса | протоколы заседаний организационного комитета Конкурса (далее – оргкомитет) |
| до 29 февраля 2020 года | Формирование списка участников | наличие централизованного ресурса on-line регистрации | формирование статистических данных об участниках финального этапа Конкурсамониторинг качества выполненных заданий |
| 21 – 22 марта 2020 года | Защита научно-технологических проектов | наличие экспертного сопровождения Конкурса |
| до 22 марта 2020 года | Подведение итогов финального этапа Конкурса | общее количество участников финального этапа до 50 человек | наличие протоколов членов жюри финального этапапредоставление статистической, аналитической отчетности и пакетов документов в Фонд (по согласованию). |
| Информационное обеспечение | октябрь 2019 года – апрель 2020 года | Разработка медиаплана освещения этапов проведения КонкурсаИнформирование родительской и ученической общественности посредством социальных сетей | доступность информации об условиях проведения и ходе Конкурса различным целевым группамне менее трех публикаций в региональных СМИ | наличие утвержденного медиаплананаличие протоколов заседания организационного комитета Конкурсапредоставление статистической, аналитической отчетности и пакетов документов в Фонд (по согласованию) |
| Информирование органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о проведении Конкурса | наличие рассылки в органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о проведении Конкурса |
| Создание официального сайта Конкурса в сети «Интернет»  | наличие постоянно действующего официального сайта Конкурса в сети «Интернет»  | приказ об утверждении официального сайта Конкурса в сети «Интернет»  |
| Взаимодействие с партнёрами  | октябрь 2019 года –март 2020 года | Проведение переговоров и заключение соглашений с организациями-партнёрами о привлечении специалистов к руководству проектами.Помощь в составление перечня тем проектов, которые выйдут на региональный этап (в соответствии со специальностью планируемых руководителей проектов).Привлечение к экспертизе проектов специалистов организаций-партнеров. | наличие представителей ключевых в регионе организаций | подписание соглашений с партнераминаличие протоколов заседания оргкомитетапредоставление статистической, аналитической отчетности и пакетов документов Фонду (по согласованию) |